## Index
PROJECT PLANNING
Project Name: |  | ERP SIM VN |  |  | Project Manager: | Truc.Truong
Creator: |  | Truc.Truong |  |  | Created date: | 15/09/2019
Reviewer: |  | Chị Thao.Vo, Chị Ha.Tran |  |  | Version: | 1
Approval: |  | Chị Quoc.Phan
Using by: |  | SIM VN Corp
Table of Contents
No | Items |  |  | Note
1 | Project Overview
2 | Master shedule
3 | Effort estimation
4 | Risk management
Resources
No. | Full name | Email | Role
1 | Trực.Truong | truc.truong@yvietcare.com | PM
2 | Tâm.Ngô | tam.ngo@yvietcare.com | Lead
3 | Tài.Ngô | tai.ngo@yvietcare.com | Dev
4 | Lan.Ngầu | lan.ngau@yvietcare.com | QC

## 1. Overview
PROJECT OVERVIEW
1. Description
| Project name |  | ERP SIM VN | Develop by | IT Team internal
| Project code |  | ERP Project | Project type | Internal company
| Using by |  | SIM VN Corp | Project manager | Truc.Truong
| Project level |  |  | Application type | Back-End (Web application)
2. Requirement (Function & Non-Function)
| No | Items
3. Scope
| No | Items | Notes
| 1 | Coding | Dựa vào tasks detail đã approved, thực hiện coding（Kết thúc code review trước khi UT）
| 2 | Unit Testing (UT) | Dựa trên các functions đã implement và tiến hành UT
| 3 | Integration testing | Test kết hợp giữ các phân hệ với nhau
| 4 | Master data. | Chuẩn bị dữ liệu danh mục import vào hệ thống: Customer, supplier, product…
| 5 | Chuẩn bị số dư đầu kỳ import vào hệ thống. | Chuẩn bị dữ liệu về số dư đầu kỳ: Công nợ suppliers, customers, số dư tồn kho tại thời điểm triển khai dự án…
| 6 | Environment, deploy project | Các bước chuẩn bị deploy hệ thống
| 7 | Triển khai và training | Triển khai và training
4. Out of scope
| No | Items
5. Assumption
| No | Items |  |  | Type
6. Security
| No | Items
| 1 | Tất cả tài liệu phát triển dự án và data phải được bảo mật (Ký bảo mật thông tin).
7. Project objectives
| No | Items
| 1 | Hệ thống thân thiện với người dùng
| 2 | Hạch toán chính xác
| 3 | Bảo mật thông tin

## 2. Master Schedule
Master Schedule
1. Schedule and Effort Distribution
# | Phase | Module name |  |  |  |  | Effort |  |  |  | Schedule
[7 empty] | MM |  | MD |  | From date |  | To date
1 | Phase 1 | Planing and Purchase managerment | [8 empty] | 23/09/2019 |  | 28/10/2019 |  | Phân hệ này quản lý quy trình đặt và mua hàng, ảnh hưởng đến công nợ của supplier.
2 | Phase 2 | Planing and Sale managerment | [8 empty] | 2019-01-11 |  | 15/12/2019 |  | Phân hệ này quản lý quy trình đặt và bán hàng, ảnh hưởng đến công nợ của của customer.
3 | Phase 3 | Phân hệ quản lý công nợ Khách hàng, nhà cung cấp/Account payable and Account receivable | [12 empty] | Phân hệ này quản lý công nợ nhà cung cấp và khách hàng
4 | Phase 4,5,6…
5 | Go Live
2. Timeline
# | Items |  | 2019-09-30 |  |  |  | 2019-10-28 |  |  |  |  | 2019-11-25 |  |  |  | 2019-12-30 |  |  |  | 2020-01-27 |  |  |  |  | 2020-02-24 |  |  |  | 2020-03-30
|  |  | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13 | 2020-01-20 | 2020-01-27 | 2020-02-03 | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 2020-02-24 | 2020-03-02 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-23 | 2020-03-30 | 2020-04-06 | 2020-04-13 | 2020-04-20
ERP-SIMVN PROJECT
1 | Phase 1: Planing & Purchase managerment
2 | Phase 2: Planning & Sale managerment
3 | Phase 3: Account payable and Account receivable
4 | Phase 4,5,6….
Code Platform,
Design
Coding, Test plan
Release Phase 1
(28/10/2019)
Coding, Test plan
Start
1/6/2018
Release Phase 2
(09/12/2019

## 3. Effort Estimation
Effort Estimation
1. Effort Distribution (Unit: MD - Man days, MM - Man months)
No. | Work type |  | Plan Effort
|  |  | % | MD | MM
1 | PM (Quản lý dự án) |  |  | 23 | 1.0455
2 | Design layout |  |  |  | 0
3 | Coding |  |  | 60 | 2.7273
4 | Testing(Kiểm thử) |  |  | 23 | 1.0455
Total: |  |  |  | 106 | 4.8182
2. Work Of Project (Unit: MD - Man days)
No. | Screen No. | Items |  |  |  | Work type | Resource | Plan Effort(Dev) |  | Plan Effort(Test) |  | Phase | Description
[8 empty] | % | Effort(MD) | % | Effort(MD)
I. Hệ thống
1 | None | Quản lý dự án |  |  |  | Management | PM |  | 30 | 0 | 0
2 | None | Đặc tả yêu cầu hệ thống |  |  |  | BA | PM |  | 10 | 0 | 0
3 | None | Chuyển giao yêu cầu & Quản lý CR |  |  |  | BA | PM |  | 10 | 0 | 0
II. Cấu trúc dự án/Struture project
4 | None | Design Pattern |  |  |  | Design system | PM |  | 2 | 0 | 0 | Phase 1 | Thiết kế partern cho hệ thống
5 | None | Design Database |  |  |  | Design system | PM |  | 8 | 0 | 0 | Phase 1 | Thiết kế về cơ sở dữ liệu của hệ thống
6 | None | Build Framework & Project |  |  |  | Design system | PM |  | 5 | 0 | 0 | Phase 1 | Tạo project build framework cho dự án
7 | None | Design Frame |  |  |  | Design layout | PM |  | 2 | 0 | 0 | Phase 1 | Thiết kế giao diện theo dạng bố cục nội dung ở các trang
8 | None | Design Layout master |  |  |  | Design layout | Dev |  | 8 | 0 | 0 | Phase 1 | Thiết giao diện theo nội dung bố cục đã được phát thảo ở bước Design Frame
9 | None | Apply boostrap css |  |  |  | Coding | Dev |  | 5 | 0 | 0 | Phase 1 | Apply boostrap css
10 | None | Structure client |  |  |  | Coding | Dev |  | 5 | 0 | 0 | Phase 1 | Structure client
III. Phân hệ mua hàng/Planing & Purchase managerment
11 | SC001 | Planning(Supplier forecast) |  |  |  | Coding | Dev |  | 5 |  | 1.5 | Phase 1 | Màn hình danh sách chứng từ planning
12 | SC002 | Planning add |  |  |  | Coding | Dev |  | 10 |  | 3 | Phase 1 | Màn hình thêm mới chứng từ Planning
13 | SC003 | Process review & approve planning |  |  |  | Coding | Dev |  | 10 |  | 3 | Phase 1 | Màn hình approve/reject planning(Line manager review & approve planning)
14 | SC004 | Purchase list |  |  |  | Coding | Dev |  | 2 |  | 0.6 | Phase 1 | Màn hình danh sách chứng từ mua hàng
15 | SC005 | Puurchase invoice add |  |  |  | Coding | Dev |  | 6 |  | 1.8 | Phase 1 | Màm hình nhập chứng từ mua hàng
16 | SC006 | Purchase return list |  |  |  | Coding | Dev |  | 3 |  | 0.9 | Phase 1 | Màn hình danh sách chứng từ hàng mua trả lại
17 | SC007 | Purchase return add |  |  |  | Coding | Dev |  | 6 |  | 1.8 | Phase 1 | Màn hình nhập chứng từ hàng mua trả lại
18 | None | Design database cho module mua hàng |  |  |  | Design DB | PM |  | 3 |  | 0.9 | Phase 1
19 | None | SQL Functions post/un-post all vouchers |  |  |  | SQL Coding | PM |  | 3 |  | 0.9 | Phase 1
20 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  | 5 | Phase 1
IV. Phân hệ Bán Hàng/Planing & Sale managerment
21 | SC008 | Planning(Sale forecast) |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 2 | Màn hình danh sách chứng từ planning
22 | SC009 | Planning add |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 2 | Màn hình thêm mới chứng từ Planning
23 | SC010 | Review & approve planning |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 2 | Màn hình approve/reject planning(Line manager review & approve planning)
24 | SC011 | Sale invoice list |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 2 | Màn hình danh sách chứng từ bán hàng
25 | SC012 | Sale invoice add |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 2 | Màm hình nhập chứng từ bán hàng
26 | SC013 | Sale return list |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 2 | Màn hình danh sách chứng từ hàng bán trả lại
27 | SC014 | Sale return add |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 2 | Màn hình nhập chứng từ hàng bán trả lại
28 | None | Design database cho module bán hàng |  |  |  | Design DB | PM |  |  |  |  | Phase 2
29 | None | SQL Functions post/un-post all sale vouchers |  |  |  | SQL Coding | PM |  |  |  |  | Phase 2 | Ghi tăng/ghi giảm công nợ khách hàng
30 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 2
V. Phân hệ quản lý công nợ Khách hàng, nhà cung cấp/Account payable and Account receivable
31 | SC015 | Home dashboard |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 3 | Xây dựng dashboard home page
32 | SC016 | Config system option |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 3
33 | None | Build Session working |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 3
34 | None | Design database cho module quản lý công nợ |  |  |  | Design DB | PM |  |  |  |  | Phase 3
35 | None | Post sale/sale return to Ledger Account Receivable |  |  |  | SQL Coding | PM |  |  |  |  | Phase 3 | Ghi tăng công nợ khác hàng
36 | None | Un-Post sale/sale return to Ledger Account Receivable |  |  |  | SQL Coding | PM |  |  |  |  | Phase 3 | Ghi giảm công nợ khác hàng
37 | None | Post purchase/purchase return to Ledger Account payable |  |  |  | SQL Coding | PM |  |  |  |  | Phase 3 | Ghi tăng công nợ supplier
38 | None | Un-Post purchase/purchase return to Ledger Account payable |  |  |  | SQL Coding | PM |  |  |  |  | Phase 3 | Ghi giảm công nợ supplier
39 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 3
VI. Phân hệ Thu/Chi/Phân bổ chi phí
40 | SC017 | Cash in |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 4 | Màn hình danh sách phiếu thu
41 | SC018 | Cash in add |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 4 | Màn hình thêm mới phiếu thu
42 | SC019 | Cash out |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 4 | Màn hình danh sách phiếu chi
43 | SC020 | Cash out add |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 4 | Màn hình thêm mới phiếu chi
44 | SC021 | Danh sách chứng từ phân bổ chi phí trong tháng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 4 | Màn hình danh sách chứng từ phân bổ hàng tháng
45 | SC022 | Thêm mới chứng từ phân bổ chi phí trong tháng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 4 | Màn hình thêm mới chứng từ phân bổ hàng tháng
46 | SC023 | Danh sách chi phí trích trước |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 4 | Màn hình danh sách trích trước
47 | SC024 | Thêm mới phiếu chi phí trích trước |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 4 | Màn hình thêm mới/chỉnh sửa chứng từ chi phí trích trước
48 | None | Design database cho module thu/chi và phân bổ chi phí |  |  |  | Coding | PM |  |  |  |  | Phase 4
49 | None | SQL Store/Functions post/un-post phân hệ Thu/Chi |  |  |  | SQL Coding | PM |  |  |  |  | Phase 4 | Coding tính năng ghi tăng/giảm công nợ khách hàng, nhà cung cấp, sổ quỹ tiền mặt
50 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 4
VII. Phân hệ quản lý kho(Inventory managerment)
51 | SC025 | Danh sách chứng từ nhập mua hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ nhập mua hàng
52 | SC026 | Thêm mới chứng từ nhập mua hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới nhập mua hàng
53 | SC027 | Danh sách chứng từ nhập trả hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ nhập trả hàng
54 | SC028 | Thêm mới chứng từ nhập trả hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới chứng từ nhập trả hàng
55 | SC029 | Danh sách chứng từ nhập chuyển kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ nhập chuyển kho
56 | SC030 | Thêm mới chứng từ nhập chuyển kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới chứng từ nhập chuyển kho
57 | SC031 | DS chứng từ xuất bán hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ xuất bán hàng
58 | SC032 | Thêm mới chứng từ xuất bán hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới chứng từ xuất bán hàng
59 | SC033 | DS xuất trả hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ xuất trả hàng
60 | SC034 | Thêm mới xuất trả hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới chứng từ xuất trả hàng
61 | SC035 | DS xuất chuyển kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ xuất chuyển kho
62 | SC036 | Thêm mới xuất chuyển kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới chứng từ xuất chuyển kho
63 | SC037 | DS chứng từ xuất sử dụng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ xuất sử dụng
64 | SC038 | Thêm mới chứng từ xuất sử dụng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới chứng từ xuất sử dụng
65 | SC039 | DS chứng từ xuất hủy |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ xuất hủy
66 | SC040 | Thêm mới chứng từ xuất hủy |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới chứng từ xuất hủy
67 | SC041 | DS chứng từ yêu cầu chuyển kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ yêu cầu chuyển kho
68 | SC042 | Thêm mới yêu cầu chuyển kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới chứng từ yêu cầu chuyển kho
69 | SC043 | Cơ số kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình cơ số kho
70 | SC044 | DS chứng từ kiểm kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình danh sách chứng từ kiểm kho
71 | SC045 | Thêm mới chứng từng kiểm kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 5 | Màn hình thêm mới chứng từ nhập kho
72 | None | Design database cho phân hệ quản lý kho |  |  |  | Design DB | PM |  |  |  |  | Phase 5
73 | None | SQL Store/Functions post/un-post phân hệ quản lý kho |  |  |  | SQL Coding | PM |  |  |  |  | Phase 5 | Ghi tăng/giảm số lượng tồn kho trong Ledger INV
74 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 5
XIII. Phân hệ phân bổ TSCĐ/CCDC (Fixasset/Instruments)
75 | SC046 | Danh mục TSCĐ/CCDC |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 6 | Màn hình danh mục TSCĐ/CCDC:Thêm, xóa, sửa
76 | SC047 | Loại TSCD |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 6 | Màn hình danh mục loại TSCĐ/CCDC: Thêm, xóa, sửa
77 | SC048 | DS chứng từ phân bổ TSCĐ |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 6 | Màn hình danh sách chứng từ phân bổ TSCĐ
78 | SC049 | Thêm mới chứng từ phân bổ TSCĐ |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 6 | Màn hình thêm mới chứng từ phân bổ TSCĐ
79 | SC050 | DS chứng từ phân bổ CCDC |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 6 | Màn hình danh sách chứng từ phân bổ CCDC
80 | SC051 | Thêm mới chứng từ phân bổ CCDC |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 6 | Màn hình thêm mới chứng từ phân bổ CCDC
81 | None | Design database cho phân hệ quản lý TSCD/CCDC |  |  |  | Design DB | PM |  |  |  |  | Phase 6
82 | None | SQL Store/Functions post/un-post phân hệ TSCĐ/CCDC |  |  |  | Coding | PM |  |  |  |  | Phase 6 | Hạch toán chi phí vào Ledger để ra báo cáo kết quả kinh doanh
83 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 6
IX. Phân hệ quản lý danh mục/Master data
84 | SC052 | DM customer |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Danh mục khác hàng: Thêm, xóa, sửa
85 | SC053 | DM customer group |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Danh mục nhóm khách hàng: Thêm, xóa sửa
86 | SC054 | DM supplier |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Danh mục nhà cung cấp: Thêm, xóa sửa
87 | SC055 | DM supplier group |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Danh mục nhóm nhà cung cấp: Thêm, xóa sửa
88 | SC056 | DM product |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Danh mục hàng hóa: Thêm, xóa sửa
89 | SC057 | DM product group |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Danh mục nhóm hàng hóa: Thêm, xóa sửa
90 | SC058 | DM Unit |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Danh mục đơn vị tính: Thêm, xóa sửa, quy đổi
91 | SC059 | DM Tax |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Danh mục thuế: Thêm, xóa, sửa
92 | SC060 | DM Country |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Danh mục country: Thêm, xóa, sửa
93 | SC061 | DM Province |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Dah mục tỉnh/PT: Thêm, xóa, sửa
94 | SC062 | DM District |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Dah mục quận/huyện: Thêm, xóa, sửa
95 | SC063 | DM Ward |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Dah mục phường/xã: Thêm, xóa, sửa
96 | SC064 | DM Banking |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Dah mục ngân hàng: Thêm, xóa, sửa
97 | SC065 | DM Stock |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Dah mục kho: Thêm, xóa, sửa
98 | SC066 | DM Item Type |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 7 | Dah mục loại hàng hóa: Thêm, xóa, sửa
99 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 7
X. Phân hệ Quản trị và Bảo mật
100 | SC067 | Danh sách người dùng(Tài khoản) |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 8 | Màn hình danh sách người dùng
101 | SC068 | Thêm mới người dùng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 8 | Màn hình thêm mới: Thêm, xóa, sửa
102 | SC069 | Danh sách Page |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 8 | Màn hình danh sách pages(tính năng): Thêm, xóa, sửa
103 | SC070 | Danh sách quyền hạn |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 8 | Màn hình danh sách quyền hạn: Thêm, xóa, sửa
104 | SC071 | Danh sách role quyền |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 8 | Màn hình danh sách role quyền
105 | SC072 | Thêm mới role quyền |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 8 | Màn hình thêm, xóa, sửa role quyền
106 | SC073 | Change password |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 8 | Màn hình change password enduser
107 | SC074 | Update profile |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 8 | Màn hình cập nhập profile người dùng
108 | None | Design database cho phân hệ phân quyền và bảo mật |  |  |  | Design DB | PM |  |  |  |  | Phase 8
109 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 8
XI. Phân hệ Audit(Ghi nhận chỉnh sửa thay đổi chứng từ)
110 | SC075 | Danh sách chứng từ có thay đổi |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 9 | Màn hình danh sách người dùng
111 | SC076 | View và compare sự thay đổi |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 9 | Màn hình thêm mới: Thêm, xóa, sửa
112 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 9
XII. Phân hệ Import số dư đầu kỳ (Import opening data)
104 | SC077 | Danh sách chứng từ số dư công nợ khách hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình danh sách chứng từ nhập số dư công nợ khách hàng
105 | SC078 | Thêm mới chứng từ nhập sơ dư công nợ khách hàng |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình thêm mới chứng tù nhập số dư đầu kỳ khách hàng
106 | SC077 | Danh sách chứng từ số dư công nợ nhà cung cấp |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình danh sách chứng từ nhập số dư công nợ nhà cung cấp
107 | SC078 | Thêm mới chứng từ nhập sơ dư công nợ nhà cung cấp |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình thêm mới chứng tù nhập số dư đầu kỳ nhà cung cấp
108 | SC079 | Danh sách chứng từ số dư tồn kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình danh sách chứng từ nhập số dư tồn kho
109 | SC080 | Thêm mới chứng từ nhập sơ dư tồn kho |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình thêm mới chứng tù nhập số dư đầu kỳ tồn kho
110 | SC081 | Danh sách chứng từ số dư phân bổ TSCĐ |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình danh sách chứng từ số dư phân bổ TSCĐ
111 | SC082 | Thêm mới chứng từ số dư phân bổ TSCĐ |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình thêm mới chứng từ số dư phân bổ TSCĐ
112 | SC083 | Danh sách chứng từ số dư phân bổ CCDC |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình danh sách chứng từ số dư phân bổ CCDC
113 | SC084 | Thêm mới chứng từ số dư phân bổ CCDC |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 10 | Màn hình thêm mới chứng từ số dư phân bổ CCDC
114 | None | Design databse phân hệ Opening data |  |  |  | Design DB | PM |  |  |  |  | Phase 10
115 | None | SQL Store/Functions post/un-post số dư đầu |  |  |  | Coding | PM |  |  |  |  | Phase 10 | Insert/Update số dư công nợ khách hàng/nhà cung cấp Insert/Update số dư tồn kho Insert/Update số dư phân bổ TSCĐ, CCDC
116 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 10
XIII. Phân hệ đóng kỳ và Cấu hình (Closing fiscal and Option system)
116 | SC085 | Danh sách chứng từ đóng kỳ và chốt sổ |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 11 | Màn hình danh sách chứng từ đóng kỳ
117 | SC086 | Chứng từ đóng kỳ và chốt sổ |  |  |  | Coding | Dev |  |  |  |  | Phase 11 | Màn hình thêm mới đóng kỳ và chốt sổ
118 | None | Design database cho phân hệ Closing |  |  |  | Design DB | PM |  |  |  |  | Phase 11
119 | None | SQL Store/Functions post/un-post closing kỳ kế toán/Cập nhập giá vốn. |  |  |  | Coding | PM |  |  |  |  | Phase 11 | Cập nhập giá vốn, hạch toán chi phí, đóng kỳ…
120 | None | Integration test |  |  |  | Testing | QC |  |  |  |  | Phase 11
XIV. Phân hệ báo cáo
Không estimation tại thời điểm này

## 4. Risk management
RISK MANAGEMENT PLAN
| No. | Risk No | Description
| 1 | Risk 1 | Nếu tách 2 team Quận 7 và Tân Phú làm việc ở 2 nơi khó control và truyền đạt

## Dropdown List (hidden)
WorkType | Resource | Employee | Percent Completed | Phase
Design layout | PM | Trực.Trương | 0% | Phase 1
Documentation | BA | Tâm.Ngô | 1% | Phase 2
Coding | Dev | Tài.Ngô | 2% | Phase 3
Testing | QC | Lan.Ngầu | 3% | Phase 4
BA |  |  | 4% | Phase 5
Management |  |  | 5% | Phase 6
Design system |  |  | 6% | Phase 7
Reasearch |  |  | 7% | Phase 8
SQL Coding |  |  | 8% | Phase 9
Design DB |  |  | 9% | Phase 10
|  |  | 10% | Phase 11
|  |  | 11% | Phase 12
|  |  | 12% | Phase 13
|  |  | 13% | Phase 14
|  |  | 14% | Phase 15
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%
27%
28%
29%
30%
31%
32%
33%
34%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
64%
65%
66%
67%
68%
69%
70%
71%
72%
73%
74%
75%
76%
77%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
84%
85%
86%
87%
88%
89%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%